## Hoja 1
| 2024-A | [6 empty] | 2024-B |  |  |  |  | 2025-A | [6 empty] | 2025-B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Protocolo de tesis
Antecedentes
Estado del arte
Presentar avances
Diseñar el modelo blockchain
Diseñar el Smart Contract
Presentar avances
Implementar el modelo blockchain
Implementar el Smart Contract
Montar el sistema de generación de certificados digitales
Presentar avances
Resultados
Concluisiones y recomendaciones
Elaborar de artículo científico
Presentar avances
Estancia
Defensa de tesis